## Sprint 1
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de actividadess para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 69
Id Historia | Id Tarea | tarea o actividad | Horas estimadas
E1-H1 | E1-H1-T1 | Crear la clase Tarea con todos los atributos asociados de acuerdo a lo planificado dentro del diseño | 4
E1-H1 | E1-H1-T2 | Creación de validaciones asociadas a la creación de instancias de tarea de acuerdo a reglas de negocio | 3
E1-H1 | E1-H1-T3 | Creación del código del programa donde almacenar las tareas creadas | 2
E1-H2 | E1-H2-T1 | Creación de vista inbox de acuerdo a mockup | 2
E1-H2 | E1-H2-T2 | Obtención de actividad sin ningun área de interés asociada | 2
E1-H2 | E1-H2-T3 | Listar todas las actividad obtenidas en vista Inbox | 1
E1-H3 | E1-H3-T1 | Generar una vista de detalle tarea de acuerdo al mockup | 2
E1-H3 | E1-H3-T2 | Hacer campos modificables interactuables para escribir dentro de la vista de detalle actividad (tales como nombre actividad y descripción actividad) | 2
E1-H3 | E1-H3-T3 | Implementar la actualización de tareas en TareaRepository.ActualizarTarea | 3
E1-H3 | E1-H3-T4 | Invocar ActualizarTarea al guardar el detalle (TareaDetailViewModelBase.GuardarDetalleAsync) | 1
E1-H4 | E1-H4-T1 | Crear botón de "opciones" dentro de la vista de detalle tarea | 1
E1-H4 | E1-H4-T2 | Generar despliegue de opciones asociadas a las actividades | 1
E1-H4 | E1-H4-T3 | Generar opción de "Eliminar" | 1
E1-H4 | E1-H4-T4 | Implementar TareaRepository.EliminarTarea | 2
E1-H4 | E1-H4-T5 | Eliminar actividad de la colección | 1
E4-H1 | E4-H1-T1 | Crear un Cluster donde almacenar la información de la aplicación | 3
E4-H1 | E4-H1-T2 | Creación de la clase Usuario con sus validaciones (método Validate) | 3
E4-H1 | E4-H1-T3 | Creación de vista de registro de usuario de acuerdo al mockup | 2
E4-H1 | E4-H1-T4 | En caso de registro exitoso, mostrar mensaje de confirmación; en caso de fallo, mostrar un mensaje de error | 1
E4-H4 | E4-H4-T1 | Investigar mecanismos de hash de contraseñas (SHA256 + salt) | 3
E4-H4 | E4-H4-T2 | Creación de la clase PasswordHelper para el hash de contraseñas (SHA256 + salt) | 2
E4-H4 | E4-H4-T3 | Implementación del hash de contraseña en la creación de cuentas (PasswordHelper.HashPassword) | 2
E4-H4 | E4-H4-T4 | Implementar la verificación de contraseña (PasswordHelper.VerifyPassword) usada por AuthenticationService.Login | 2
E4-H4 | E4-H4-T5 | Testeo de la verificación de contraseñas contra el hash almacenado (VerifyPassword) | 2
E4-H2 | E4-H2-T1 | Crear una vista de "Login" de acuerdo a mockup | 2
E4-H2 | E4-H2-T2 | Creación de AuthenticationService.Login y LoginViewModel para el ingreso de cuenta | 2
E4-H2 | E4-H2-T3 | Validar los datos ingresados con lo de la BDD | 2
E4-H2 | E4-H2-T4 | En caso de ingreso correcto, permitir ingreso a la aplicación; de lo contrario mostrar mensaje de error | 1
E4-H3 | E4-H3-T1 | Crear vista de Configuración | 2
E4-H3 | E4-H3-T2 | Crear vista de configuración de cuenta | 2
E4-H3 | E4-H3-T3 | Aplicar los cambios realizados en los campos de "Cuenta" en la BD | 2
E4-H3 | E4-H3-T4 | Mostrar un mensaje de confirmación o error según corresponda | 1
E6-H1 | E6-H1-T1 | Crear la clase AreaInteres | 3
E6-H1 | E6-H1-T2 | Crear lógica asociada a la creación de áreas de interés | 2
E6-H1 | E6-H1-T3 | Crear un sidebar y un apartado dentro del sideBar del área de interés | 2
69

## Sprint 2
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de actividadess para las historia de usuario del Segundo Sprint
Total Horas: |  | 51
Id Historia | Id Tarea | tarea o actividad | Horas estimadas
E6-H1 | E6-H1-T1 | Implementar repositorio AreaInteresRepository con CRUD sobre colección MongoDB "AreasInteres" | 3
E6-H1 | E6-H1-T2 | Construir NewAreaViewModel como ViewModel de diálogo para crear/editar áreas de interés, incluyendo campos de nombre, prioridad, horas semanales, ubicación predeterminada, método de transporte predeterminado, tipo de actividad física predeterminada (Activa/Pasiva), tipo de actividad mental predeterminada (Obligación/Recreación), color y generación semanal | 2
E6-H1 | E6-H1-T3 | Crear vista NewAreaWindow.axaml con formulario de creación/edición de área de interés con ComboBoxes para ubicación predeterminada (ubicaciones guardadas del usuario), método de transporte (Caminar/Auto/Bus) y clasificaciones de actividad | 2
E6-H1 | E6-H1-T4 | Implementar listado de áreas de interés en MainViewModel con colección observable AreasInteres y navegación a vista específica de área | 2
E6-H1 | E6-H1-T5 | Construir AreaInteresViewModel (hereda de TareaDetailViewModelBase) para mostrar tareas filtradas por área de interés con options de edición/eliminación del área | 2
E7-H1 | E7-H1-T1 | Incluir campo HorasSemanales en NewAreaViewModel y en el formulario de NewAreaWindow para que el usuario pueda definir cuántas horas semanales desea invertir en cada área | 1
E8-H1 | E8-H1-T1 | Establecer Jornada predeterminada en RegistroViewModel al crear un usuario nuevo, asignando HoraInicioJornada = 07:30 y HoraFinJornada = 22:00 | 2
E1-H5 | E1-H5-T1 | Crear mapeo de valores predefinidos en DetalleTareaHelper con índices para tiempos: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 minutos, con métodos TiempoEstimadoFromIndex y TiempoEstimadoToIndex | 2
E1-H5 | E1-H5-T2 | Incluir ComboBox de TiempoEstimado en NewTaskWindow y en vista de detalle de tarea para selección rápida de duración estimada | 1
E5-H1 | E5-H1-T1 | Implementar enum MetodoTransporte con valores: Caminar, Auto, Bus | 4
E5-H1 | E5-H1-T2 | Implementar UbicacionRepository con CRUD sobre colección MongoDB "Ubicaciones" | 2
E5-H1 | E5-H1-T3 | Construir UbicacionesViewModel con gestión de ubicaciones guardadas (agregar, editar, eliminar), visualización en mapa, y cálculo de rutas mediante GeoService | 1
E5-H1 | E5-H1-T4 | Implementar GeoService con integración Google Maps: geocoding, autocomplete de direcciones, cálculo de tiempo de traslado y rutas con polilíneas | 1
E5-H1 | E5-H1-T5 | Incluir campos de ubicación y transporte en NewTaskWindow y vista de detalle de tarea con ComboBoxes para selección de ubicación y método de transporte | 2
E5-H2 | E5-H2-T1 | Implementar propagación de defaults en DetalleTareaHelper.AplicarDefaultsArea() que copie UbicacionPred, MetodoTransportePred, TipoActividadFisicaPred y TipoActividadMentalPred del área a la tarea cuando se asigna o cambia el área de una tarea | 2
E5-H2 | E5-H2-T2 | Invocar AplicarDefaultsArea() en NewTaskViewModel.GuardarAsync() al crear una nueva tarea asignada a un área | 3
E5-H2 | E5-H2-T3 | Invocar AplicarDefaultsArea() en TareaDetailViewModelBase.GuardarDetalleAsync() al cambiar el área de una tarea existente | 3
E5-H2 | E5-H2-T4 | Implementar propiedad TransportePreferido en UbicacionGuardada (string: "Auto"/"A pie"/"Bus") con mapeo en CalendarioSemanalService (TransportePreferidoToEnum) al enum MetodoTransporte | 2
E5-H2 | E5-H2-T5 | Incluir campos de defaults en NewAreaWindow para que al crear un área se seteen ubicación y transporte predeterminados que se propagarán a las tareas | 1
E3-H1 | E3-H1-T1 | Crear mapeos en DetalleTareaHelper con TipoActividadMentalFromIndex | 2
E3-H1 | E3-H1-T2 | Incluir clasificación mental en NewTaskWindow y vista de detalle de tarea con ComboBox de selección Obligación/Recreación | 2
E3-H1 | E3-H1-T3 | Incluir clasificación mental predeterminada en NewAreaWindow para setear el default del área que se propagará a sus tareas | 1
E3-H1 | E3-H1-T4 | Integrar propagación en AplicarDefaultsArea() para que TipoActividadMentalPred del área se copie a TipoActividadMental de la tarea | 2
E3-H2 | E3-H2-T1 | Crear mapeos en DetalleTareaHelper con TipoActividadFisicaFromIndex (0=null, 1="Activa", 2="Pasiva") y TipoActividadFisicaToIndex para ComboBox en UI | 2
E3-H2 | E3-H2-T2 | Incluir clasificación física en NewTaskWindow y vista de detalle de tarea con ComboBox de selección Activa/Pasiva | 2
E3-H2 | E3-H2-T3 | Incluir clasificación física predeterminada en NewAreaWindow para setear el default del área | 1
E3-H2 | E3-H2-T4 | Integrar propagación en AplicarDefaultsArea() para que TipoActividadFisicaPred del área se copie a TipoActividadFisica de la tarea | 1
51

## Sprint 3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de actividadess para las historia de usuario del Tercer Sprint
Total Horas: |  | 64
Id Historia | Id Tarea | tarea o actividad | Horas estimadas
E2-H1 | E2-H1-T1 | Creación de vista de calendario de acuerdo a Mockup (estructura base, grilla semanal y navegación entre semanas) | 3
E2-H1 | E2-H1-T2 | Enlazar (binding) los bloques de interés generados sobre la vista de calendario para su visualización correcta | 2
E2-H1 | E2-H1-T3 | Crear la clase BloqueCalendario (Tipo = BloqueInteres) con sus atributos (área de interés, hora inicio, hora fin, color, tareas internas), contenida en DiaCalendario/SemanaCalendario | 3
E2-H1 | E2-H1-T4 | Implementar la lógica de distribución de bloques en GeneradorSemanalService (respeta horas semanales por área, priorización y jornada del usuario) | 5
E2-H1 | E2-H1-T5 | Implementar GeneradorSemanalService.GenerarPropuestasAsync que orquesta el proceso: filtra tareas elegibles, distribuye bloques y arma las propuestas | 4
E2-H1 | E2-H1-T6 | Implementar las validaciones de la generación en GeneradorSemanalService (propuesta válida/inválida con mensaje, gaps entre bloques para evitar solapamientos, tope de horas por día y jornada) | 3
E2-H1 | E2-H1-T7 | Producir 3 propuestas con estrategias distintas: Equilibrio (reparte parejo entre los días), Intensiva (concentra en el día más libre) y Relajado (máximo 2h por día, un área por día) | 4
E2-H1 | E2-H1-T8 | Generar la vista de comparación de las 3 propuestas (PropuestasSemanalesView) con previsualización individual (PropuestaPreviewWindow) | 3
E2-H1 | E2-H1-T9 | Al seleccionar una de las 3 propuestas, aplicar la distribución de bloques en el calendario del usuario | 2
E2-H1 | E2-H1-T10 | Guardar la distribución seleccionada en la BD (CalendarioSemanalService.GuardarCambiosAsync), asociando cada bloque al usuario y la semana correspondiente | 2
E2-H1 | E2-H1-T11 | Implementar la asignación de tareas dentro de cada bloque (GeneradorSemanalService.LlenarBloqueConTareas), respetando el tiempo estimado de cada tarea | 4
E2-H1 | E2-H1-T12 | Crear la ventana de Condiciones de Generación (CondicionesGeneracionWindow / CondicionesGeneracionViewModel): selección de días a generar (días pasados deshabilitados y opción de semana siguiente) y de áreas a considerar / no considerar | 2
E2-H1 | E2-H1-T13 | Calcular la priorización de áreas (por prioridad y tareas por vencer) y el reparto de horas funcionales/libres, construyendo el objeto CondicionesGeneracion que alimenta GenerarPropuestasAsync | 3
E2-H1 | E2-H1-T14 | Integrar los traslados en la generación (GeneradorSemanalService estima el viaje entre áreas con ObtenerMinutosTrasladoAsync) y en el calendario (bloques de tipo SeccionTraslado vía CalendarioSemanalService.CalcularTrasladosAsync) | 1
E10-H1 | E10-H1-T1 | Implementar el cálculo de métricas en EstadisticasViewModel (total de usuarios y activos reales desde IUsuarioRepository; el resto estimado con proporciones) | 3
E10-H1 | E10-H1-T2 | Crear la vista de estadísticas del panel de administración (EstadisticasView / EstadisticasViewModel) | 2
E10-H1 | E10-H1-T3 | Mostrar las métricas como tarjetas numéricas (total y activos, uso de generación, tareas creadas/completadas) en el panel admin | 3
E10-H1 | E10-H1-T4 | Implementar los filtros interactivos de las estadísticas: pills de meses (con meses futuros deshabilitados), navegación por año y filtros por región/comuna que recalculan las métricas | 4
E4-H5 | E4-H5-T1 | Agregar el campo de búsqueda en el listado de usuarios del panel admin (UsuariosViewModel.TextoBusqueda) | 1
E4-H5 | E4-H5-T2 | Implementar el filtrado de usuarios en UsuariosViewModel.AplicarFiltros (por nombre/ID, región, comuna y estado activo/inactivo) | 3
E4-H5 | E4-H5-T3 | Crear la vista de detalle de usuario (UsuarioDetalleView / UsuarioDetalleViewModel) accesible desde el listado, con sus datos y opciones de administración | 2
E4-H5 | E4-H5-T4 | Implementar en el detalle las acciones de cuenta: suspender/rehabilitar (ToggleEstadoUsuario → ActualizarEstadoActivo) y eliminar el usuario con borrado en cascada de sus tareas, áreas de interés, ubicaciones y bloques de calendario | 4
E4-H5 | E4-H5-T5 | Mostrar mensaje de confirmación o error al ejecutar una acción sobre la cuenta (MostrarMensajeExito / MostrarError) | 1
64