## Ejemplo1
Control del Tercer Sprint de 10 días
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
E2-H1-T1 | 3 | DIA 1: 3 | 3
E2-H1-T2 | 2 | DIA 1: 2 | 2
E2-H1-T3 | 3 | DIA 1: 3 | 3
E2-H1-T4 | 5 | DIA 2: 5 | 5
E2-H1-T5 | 4 | DIA 2: 4 | 4
E2-H1-T6 | 3 | DIA 3: 3 | 3
E2-H1-T7 | 4 | DIA 3: 4 | 4
E2-H1-T8 | 3 | DIA 4: 3 | 3
E2-H1-T9 | 2 | DIA 4: 2 | 2
E2-H1-T10 | 2 | DIA 4: 2 | 2
E2-H1-T11 | 4 | DIA 5: 4 | 4
E2-H1-T12 | 2 | DIA 6: 2 | 2
E2-H1-T13 | 3 | DIA 6: 3 | 3
E2-H1-T14 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 6
E10-H1-T1 | 3 | DIA 7: 3 | 3
E10-H1-T2 | 2 | DIA 7: 2 | 2
E10-H1-T3 | 3 | DIA 7: 3 | 3
E10-H1-T4 | 4 | DIA 8: 4 | 4
E4-H5-T1 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 8
E4-H5-T2 | 3 | DIA 8: 3 | 3
E4-H5-T3 | 2 | DIA 9: 2 | 2
E4-H5-T4 | 4 | DIA 9: 4 | 4
E4-H5-T5 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 10
80
| 64 | 64 | 56 | 47 | 40 | 33 | 29 | 23 | 15 | 7 | 1 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 64 | 56 | 47 | 40 | 33 | 29 | 23 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0
| 64 | 64 | 57.6 | 51.2 | 44.8 | 38.4 | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 64 | 57.6 | 51.2 | 44.8 | 38.4 | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 0 | 0