## Ejemplo1
Control del Primer Sprint de 10 días
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
E1-H1-T1 | 4 | DIA 1: 4 | 4
E1-H1-T2 | 3 | DIA 1: 3 | 3
E1-H1-T3 | 2 | DIA 1: 2 | 2
E1-H2-T1 | 2 | DIA 1: 2 | 2
E1-H2-T2 | 2 | DIA 2: 2 | 2
E1-H2-T3 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 2
E1-H3-T1 | 2 | DIA 2: 2 | 2
E1-H3-T2 | 2 | DIA 2: 2 | 2
E1-H3-T3 | 3 | DIA 2: 3 | 3
E1-H3-T4 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 3
E1-H4-T1 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 3
E1-H4-T2 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 3
E1-H4-T3 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 3
E1-H4-T4 | 2 | DIA 3: 2 | 2
E1-H4-T5 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 3
E4-H1-T1 | 3 | DIA 3: 3 | 3
E4-H1-T2 | 3 | DIA 4: 3 | 3
E4-H1-T3 | 2 | DIA 4: 2 | 2
E4-H1-T4 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 4
E4-H4-T1 | 3 | DIA 4: 3 | 3
E4-H4-T2 | 2 | DIA 4: 2 | 2
E4-H4-T3 | 2 | DIA 5: 2 | 2
E4-H4-T4 | 2 | DIA 5: 2 | 2
E4-H4-T5 | 2 | DIA 5: 2 | 2
E4-H2-T1 | 2 | DIA 6: 2 | 2
E4-H2-T2 | 2 | DIA 6: 2 | 2
E4-H2-T3 | 2 | DIA 6: 2 | 2
E4-H2-T4 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 7
E4-H3-T1 | 2 | DIA 7: 2 | 2
E4-H3-T2 | 2 | DIA 7: 2 | 2
E4-H3-T3 | 2 | DIA 8: 2 | 2
E4-H3-T4 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 8
E6-H1-T1 | 3 | DIA 8: 3 | 3
E6-H1-T2 | 2 | DIA 9: 2 | 2
E6-H1-T3 | 2 | DIA 9: 2; DIA 10: 0 | 2 | 80
| 69 | 69 | 58 | 48 | 38 | 27 | 21 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 69 | 58 | 48 | 38 | 27 | 21 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
| 69 | 69 | 62.1 | 55.2 | 48.3 | 41.4 | 34.5 | 27.6 | 20.7 | 13.8 | 6.9 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 69 | 62.1 | 55.2 | 48.3 | 41.4 | 34.5 | 27.6 | 20.7 | 13.8 | 6.9 | 0 | 0