## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 668
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario
E1-H1 | Necesito registrar mis actividades | 55 | 1
E1-H2 | Necesito poder visualizar mis actividades | 13 | 2
E1-H3 | Necesito poder modificar mis actividades creadas (calendario y/o lista) | 21 | 3
E1-H4 | Necesito poder eliminar actividades | 8 | 4
E5-H1 | Necesito poder registrar una cuenta | 34 | 5
E5-H7 | Como usuario necesito que mi contraseña se encuentre encriptada | 21 | 6
E5-H2 | Necesito poder validar mi cuenta por un correo de confirmación de cuenta | 5 | 7
E5-H4 | Necesito poder acceder a mi cuenta | 21 | 8
E5-H5 | Necesito poder modificar información asociada a mi cuenta | 13 | 9
E5-H3 | Necesito poder cambiar la contraseña dentro y fuera de la cuenta | 8 | 10
E5-H6 | Necesito poder eliminar mi cuenta | 13 | 11
E8-H1 | Necesito definir areas de interes y su modalidad | 34 | 12
E9-H1 | Necesito definir la cantidad de horas que quiero invertir en el area de interes seleccionado | 2 | 13
E10-H1 | Necesito establecer el valor predeterminado acerca de desde qué hora y hasta qué hora del dia estaré haciendo actividades | 13 | 14
E1-H6 | Necesito poder asignar de manera sencilla el tiempo estimado para cada actividad | 8 | 15
E2-H1 | Necesito poder generar el cronograma de mi semana de manera automática teniendo en cuenta las horas semanales asignadas a cada área de interés y su priorización | 100 | 16
E6-H1 | Necesito establecer el lugar y el método de transporte que utilizaré para llegar al lugar de mi actividad | 55 | 17
E6-H2 | Necesito definir un método de transporte y una ubicación por defecto para mis actividades y areas de interes, y que se generen recordatorios de acuerdo a cada actividad que tenga asignado una hora de inicio | 34 | 18
E6-H4 | Necesito calcular el tiempo que demorare en trasladarme desde una actividad hacia otra de acuerdo a ubicación y método de transporte | 34 | 19
E4-H4 | Necesito poder clasificar las actividades como actividades de "responsabilidad" o de "recreación". | 8 | 20
E4-H4 | Necesito poder clasificar las actividades como actividades físicas o mentales. | 8 | 21
E4-H4 | Necesito poder clasificar las actividades como actividades de "responsabilidad" o de "recreación". | 13 | 22
E4-H2 | Necesito que la solución contemple tiempo diario para actividades recreativas, promoviendo la salud personal | 34 | 23
E12-H1 | Necesito visualizar los datos estadísticos de mis usuarios | 8 | 24
E11-H1 | Necesito ver a los usuarios con sus datos públicos | 8 | 25
E5-H8 | Necesito poder controlar la cuenta de un usuario por medio de un buscador de usuarios | 21 | 26
E4-H1 | Necesito que la aplicación me advierta de que mi planificación no es saludable para mi salud física / mental, o que me advierta de que mi planificación no contempla la cantidad de horas mínima para avanzar en mis proyectos | 21 | 27
E3-H1 | Necesito ver la cantidad de horas "libres" que tengo a la semana. | 8 | 28
E1-H5 | Necesito ver mis actividades completadas mensualmente | 13 | 29
E7-H1 | Necesito compartir mi calendario con las personas que yo quiera | 34 | 30