## Sprint 1
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de actividadess para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 76
Id Historia | Id Tarea | tarea o actividad | Horas estimadas
E1-H1 | E1-H1-T1 | Crear una clase llamada actividad con todos los atributos asociados de acuerdo a lo planificado dentro del diseño | 4
E1-H1 | E1-H1-T2 | Creación de validaciones asociadas a la creación de instancias de tarea de acuerdo a reglas de negocio | 3
E1-H1 | E1-H1-T3 | Creación del código del programa donde almacenar las tareas creadas | 2
E1-H2 | E1-H2-T1 | Creación de vista inbox de acuerdo a mockup | 2
E1-H2 | E1-H2-T2 | Obtención de actividad sin ningun área de interés asociada | 2
E1-H2 | E1-H2-T3 | Listar todas las actividad obtenidas en vista Inbox | 1
E1-H3 | E1-H3-T1 | Generar una vista de detalle tarea de acuerdo al mockup | 2
E1-H3 | E1-H3-T2 | Hacer campos modificables interactuables para escribir dentro de la vista de detalle actividad (tales como nombre actividad y descripción actividad) | 2
E1-H3 | E1-H3-T3 | Crear clase actualizarTarea, con un método de actualizacionDeTareas | 3
E1-H3 | E1-H3-T4 | Invocar método de actualizacionActividades para la actualización de tareas | 1
E1-H4 | E1-H4-T1 | Crear botón de "opciones" dentro de la vista de detalle tarea | 1
E1-H4 | E1-H4-T2 | Generar despliegue de opciones asociadas a las actividades | 1
E1-H4 | E1-H4-T3 | Generar opción de "Eliminar" | 1
E1-H4 | E1-H4-T4 | Crear clase "eliminarActividad" | 2
E1-H4 | E1-H4-T5 | Eliminar actividad de la colección | 1
E1-H4 | E1-H4-T6 | Mostrar un mensaje de que la actividad fue eliminada correctamente | 1
E5-H1 | E5-H1-T1 | Crear un Cluster donde almacenar la información de la aplicación | 3
E5-H1 | E5-H1-T2 | Creación de clase "usuario" junto con las validaciones definidas dentro del diseño de la aplicación | 3
E5-H1 | E5-H1-T3 | Creación de vista de registro de usuario de acuerdo al mockup | 2
E5-H1 | E5-H1-T4 | En caso de registro exitoso, mostrar mensaje que indique "Revise su correo para validar su cuenta"; en caso de fallo indicar "el registro falló, intentelo nuevamente" | 1
E5-H7 | E5-H7-T1 | Investigar librerías para encriptación de contraseñas o información | 3
E5-H7 | E5-H7-T2 | Creación de clase "encriptacionContra" para la encriptación de contraseña | 2
E5-H7 | E5-H7-T3 | Implementación de encriptación en la creación de cuentas | 2
E5-H7 | E5-H7-T4 | Creación de clase de validacionCuenta | 2
E5-H7 | E5-H7-T5 | Testeo de desencriptación de contraseñas | 2
E5-H2 | E5-H2-T1 | Investigar librerías para el envío de correo y validación de cuentas | 3
E5-H2 | E5-H2-T2 | Implementar el envío de correo para la validación de cuenta (testeo y prueba de funcionalidad se realizará con el módulo de cuentas) | 3
E5-H4 | E5-H4-T1 | Crear una vista de "Login" de acuerdo a mockup | 2
E5-H4 | E5-H4-T2 | Creación de clase para ingreso de cuenta | 2
E5-H4 | E5-H4-T3 | Validar los datos ingresados con lo de la BDD | 2
E5-H4 | E5-H4-T4 | En caso de ingreso correcto, permitir ingreso a la aplicación; de lo contrario mostrar mensaje de error | 1
E5-H5 | E5-H5-T1 | Crear vista de Configuración | 2
E5-H5 | E5-H5-T2 | Crear vista de configuración de cuenta | 2
E5-H5 | E5-H5-T3 | Aplicar los cambios realizados en los campos de "Cuenta" en la BD | 2
E5-H5 | E5-H5-T4 | Mostrar un mensaje de confirmación o error según corresponda | 1
E8-H1 | E8-H1-T1 | Crear clase areaDeInteres | 3
E8-H1 | E8-H1-T2 | Crear lógica asociada a la creación de áreas de interés | 2
E8-H1 | E8-H1-T3 | Crear un sidebar y un apartado dentro del sideBar del área de interés | 2

## Sprint 2
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de actividadess para las historia de usuario del Segundo Sprint
Total Horas: |  | 65
Id Historia | Id Tarea | tarea o actividad | Horas estimadas
E8-H1 | E8-H1-T1 | Crear clase areaDeInteres | 3
E8-H1 | E8-H1-T2 | Crear lógica asociada a la creación de áreas de interés | 2
E8-H1 | E8-H1-T3 | Crear un sidebar y un apartado dentro del sideBar del área de interés | 2
E8-H1 | E8-H1-T4 | Crear vista de áreas de interés | 2
E8-H1 | E8-H1-T5 | Crear configuración de área de interés | 2
E8-H1 | E8-H1-T6 | Crear apartado de "Cambio de modalidad" dentro de la configuración del área de interés | 2
E9-H1 | E9-H1-T1 | Dentro de la vista de configuración del área de interés, crear un campo numérico que tenga como etiqueta "Tiempo a invertir" | 2
E9-H1 | E9-H1-T2 | Actualizar el campo modificado en la BD y mostrar el valor nuevo asignado dentro de la aplicación | 1
E10-H1 | E10-H1-T1 | Crear una clase llamada periodoDescanso de acuerdo al diseño de clases junto con sus validaciones correspondientes | 3
E10-H1 | E10-H1-T2 | Dentro de la vista de opciones, crear una opción para ajustar el límite de tiempo hasta el cual pueden haber actividades y a partir del cual pueden colocarse actividades | 2
E10-H1 | E10-H1-T3 | Actualizar los campos modificados en la BD y mostrar los valores nuevos asignados | 1
E1-H6 | E1-H6-T1 | Dentro del panel de opciones de la actividad, crear un campo llamado "Tiempo estimado", el cual permita ingresar 4 valores, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos y tiempo elegido | 2
E1-H6 | E1-H6-T2 | Generar una ventana la cual permita ingresar un valor numérico al seleccionar "valor elegido" | 2
E1-H6 | E1-H6-T3 | Al seleccionar una opción se modificará la actividad en la BDD y se mostrará el cambio en la vista de la actividad | 1
E6-H1 | E6-H1-T1 | Implementación de API de "Google Maps" (o parecidos) para la comprobación de datos | 4
E6-H1 | E6-H1-T2 | Crear clase "lugar" y "metodoTransporte" con las validaciones definidas | 3
E6-H1 | E6-H1-T3 | Se modifican las clases "actualizarTarea" y "tarea" | 2
E6-H1 | E6-H1-T4 | se actualizan las tareas en la BD | 1
E6-H1 | E6-H1-T5 | Mostrar la actividad con los datos actualizados | 1
E6-H2 | E6-H2-T1 | Utilizar nuevamente la API de "Google Maps" para la validación de los datos a comprobar | 2
E6-H2 | E6-H2-T2 | Se crea una sección dentro de configuración las cuales serán "lugar por defecto" y "Metodo Transporte por defecto". Los valores ingresados se volverán los valores por defecto de las clases. Los valores son almacenados dentro de la BDD | 3
E6-H2 | E6-H2-T3 | Se crea la clase "recordatorios", se aplican las validaciones definidas dentro del diseño | 3
E6-H2 | E6-H2-T4 | Se establecen los valores por defecto para todas las tareas que contengan hora de inicio y se añade a la clase tarea los valores de "recordatorio" | 2
E6-H2 | E6-H2-T5 | Se actualizan las tareas afectadas en la BD | 1
E6-H2 | E6-H2-T6 | Mostrar los nuevos valores asociados a las tareas | 1
E6-H4 | E6-H4-T1 | Crear una clase "tiempoTraslado" que calcule en minutos el tiempo de traslado estimado dependiendo del valor en las clases "lugar" y "metodoTransporte" | 4
E6-H4 | E6-H4-T2 | Mostrar el resultado de la clase "tiempoTraslado" en el valor asociado al "tiempo estimado de traslado" de la vista de tarea | 1
E4-H3 | E4-H3-T1 | Modificar las clases de "tarea" y "actualiarTarea" añadiendoles un campo de "caracterTarea" | 2
E4-H3 | E4-H3-T2 | Dentro de "opciones actividad", añadir un apartado llamado "caracter actividad", la cual permita cambiar su clasificación entre de "responsabilidad" o de "recreación" | 2
E4-H3 | E4-H3-T3 | Mostrar los valores establecidos para la tarea en la vista de tarea | 1
E4-H4 | E4-H4-T1 | Modificar las clases de "tarea" y "actualiarTarea" añadiendoles un campo de "tipoTarea" | 2
E4-H4 | E4-H4-T2 | Dentro de "opciones actividad", añadir un apartado llamado "tipo actividad", la cual permita cambiar su clasificación entre de "física" o "mental" | 2
E4-H4 | E4-H4-T3 | Mostrar los valores establecidos para la tarea en la vista de tarea | 1

## Sprint 3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de actividadess para las historia de usuario del Tercer Sprint
Total Horas: |  | 35
Id Historia | Id Tarea | tarea o actividad | Horas estimadas
E2-H1 | E2-H1-T1 | Creación de vista de calendario de acuerdo a Mockup (estructura base, grilla semanal y navegación entre semanas) | 3
E2-H1 | E2-H1-T2 | Enlazar (binding) los bloques de interés generados sobre la vista de calendario para su visualización correcta | 2
E2-H1 | E2-H1-T3 | Crear clase "bloqueInteres" con sus atributos (área de interés, día, hora inicio, duración, modalidad) y validaciones correspondientes | 3
E2-H1 | E2-H1-T4 | Crear clase "algoritmoDistribucion" con la lógica de cómo distribuir los bloques de interés respetando horas semanales asignadas, priorización y restricciones horarias del usuario | 5
E2-H1 | E2-H1-T5 | Crear clase "generacionSemanal" que orqueste el proceso: invocar "algoritmoDistribucion", instanciar los bloques y aplicar las validaciones correspondientes usando las clases de tiempo e intereses del usuario | 4
E2-H1 | E2-H1-T6 | Crear clase "validadorGeneracion" que verifique que la semana generada no tiene solapamientos, cubre las horas asignadas por área y respeta el límite horario diario del usuario | 3
E2-H1 | E2-H1-T7 | Producir 2 instancias de "generacionSemanal" con orientaciones de distribución distintas: una que agrupa bloques del mismo interés en días consecutivos y otra que los alterna a lo largo de la semana | 4
E2-H1 | E2-H1-T8 | Generar vista de comparación lado a lado de las 2 opciones de generación para que el usuario pueda evaluar visualmente cuál le acomoda más | 3
E2-H1 | E2-H1-T9 | Al seleccionar una de las 2 opciones, aplicar la distribución de bloques de interés en el horario del usuario de manera automática | 2
E2-H1 | E2-H1-T10 | Guardar la distribución seleccionada en la BD, asociando cada bloque de interés al usuario y a la semana correspondiente | 2
E2-H1 | E2-H1-T11 | Crear clase "asignadorTareas" que distribuya las tareas concretas del usuario dentro de cada bloque de interés generado, respetando el tiempo estimado de cada tarea | 4

## Sprint 4
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de actividadess para las historia de usuario del Caurto Sprint
Total Horas: |  | 95
Id Historia | Id Tarea | tarea o actividad | Horas estimadas
E12-H1 | E12-H1-T1 | Crear clase "estadisticasUsuario" con los métodos necesarios para obtener métricas de uso de los usuarios de la aplicación | 3
E12-H1 | E12-H1-T2 | Crear vista de estadísticas dentro del panel de administración de acuerdo al mockup | 2
E12-H1 | E12-H1-T3 | Obtener y mostrar métricas relevantes de usuarios (cantidad de usuarios registrados, actividades creadas, uso de generación automática, etc.) | 3
E12-H1 | E12-H1-T4 | Implementar gráficos o representaciones visuales de las estadísticas obtenidas | 4
E11-H1 | E11-H1-T1 | Crear clase "obtenerUsuarios" con el método de obtención de usuarios y sus datos públicos desde la BD | 2
E11-H1 | E11-H1-T2 | Crear vista de listado de usuarios dentro del panel de administración de acuerdo al mockup | 2
E11-H1 | E11-H1-T3 | Listar todos los usuarios obtenidos mostrando únicamente sus datos públicos en la vista correspondiente | 1
E5-H8 | E5-H8-T1 | Agregar un campo de búsqueda dentro de la vista de listado de usuarios del panel de administración | 1
E5-H8 | E5-H8-T2 | Crear clase "buscadorUsuario" con el método de búsqueda y filtrado de usuarios por nombre u otros datos públicos | 3
E5-H8 | E5-H8-T3 | Crear vista de detalle de usuario accesible desde el resultado de búsqueda, mostrando sus datos y opciones de administración | 2
E5-H8 | E5-H8-T4 | Crear clase "controlCuentaUsuario" con los métodos necesarios para suspender, rehabilitar o eliminar una cuenta desde el panel de administración | 4
E5-H8 | E5-H8-T5 | Mostrar un mensaje de confirmación o error según corresponda al ejecutar una acción sobre la cuenta del usuario | 1
E4-H2 | E4-H2-T1 | Crear clase "configuracionBienestar" con los atributos y validaciones para el tiempo mínimo de recreación diaria | 3
E4-H2 | E4-H2-T2 | Dentro de la vista de configuración, agregar un apartado de "Bienestar" con un campo para definir el tiempo mínimo diario de actividades recreativas | 2
E4-H2 | E4-H2-T3 | Modificar la clase del motor de generación automática para contemplar el tiempo de recreación definido al distribuir las actividades en el cronograma | 4
E4-H2 | E4-H2-T4 | Actualizar los valores establecidos en la BD y mostrar los cambios reflejados en la configuración | 1
E4-H1 | E4-H1-T1 | Crear clase "validadorSaludPlanificacion" con los métodos para evaluar si la planificación semanal cumple con los criterios mínimos de bienestar físico, mental y avance de proyectos | 4
E4-H1 | E4-H1-T2 | Definir las reglas de negocio que determinan cuándo una planificación se considera no saludable (exceso de actividades mentales sin descanso, ausencia de actividad física, horas insuficientes en áreas de interés prioritarias, etc.) | 3
E4-H1 | E4-H1-T3 | Invocar la clase "validadorSaludPlanificacion" al momento de generar o modificar el cronograma semanal | 2
E4-H1 | E4-H1-T4 | Mostrar un mensaje de advertencia descriptivo al usuario cuando su planificación no cumpla con alguno de los criterios de bienestar definidos | 1
E3-H1 | E3-H1-T1 | Crear clase "calculadorHorasLibres" que calcule la diferencia entre las horas disponibles del usuario y las horas asignadas a actividades en el cronograma | 3
E3-H1 | E3-H1-T2 | Mostrar el resultado del cálculo de horas libres en la vista principal del calendario o en un panel de resumen semanal | 2
E1-H5 | E1-H5-T1 | Crear clase "reporteMensual" con el método de obtención de actividades marcadas como completadas dentro de un mes determinado | 3
E1-H5 | E1-H5-T2 | Crear vista de resumen mensual de acuerdo al mockup, accesible desde el menú lateral | 2
E1-H5 | E1-H5-T3 | Listar las actividades completadas del mes en la vista correspondiente, agrupadas por área de interés o por semana según corresponda | 2
E1-H5 | E1-H5-T4 | Implementar navegación entre meses (mes anterior / mes siguiente) dentro de la vista de resumen mensual | 2
E5-H3 | E5-H3-T1 | Agregar opción de "cambiar contraseña" dentro de "configuración de cuenta" | 1
E5-H3 | E5-H3-T2 | Investigar y planificar como hacer cambios de contraseña la librería de encriptación escogida | 2
E5-H3 | E5-H3-T3 | Enviar al usuario un correo con un link para cambiar la contraseña | 2
E5-H3 | E5-H3-T4 | Crear vista de cambio de contraseña | 2
E5-H3 | E5-H3-T5 | Crear clase de cambio de contraseña | 2
E5-H3 | E5-H3-T6 | Actualizar la contraseña de la cuenta en la BD y mostrar un mensaje de confirmación de la acción | 1
E5-H6 | E5-H6-T1 | Agregar opción de "Eliminar cuenta" dentro de "Configuración de cuenta" | 1
E5-H6 | E5-H6-T2 | Crear una clase de eliminación de cuenta | 2
E5-H6 | E5-H6-T3 | Crear la lógica de la eliminación de usuario | 2
E5-H6 | E5-H6-T4 | Asignar los valores del usuario al método eliminar cuenta | 1
E5-H6 | E5-H6-T5 | Eliminar la cuenta de la BD | 1
E5-H6 | E5-H6-T6 | Mostrar un mensaje de confirmación de la acción o de error en caso de que haya uno | 1
E7-H1 | E7-H1-T1 | Investigar e implementar el mecanismo de compartición de calendarios entre usuarios (por ejemplo, mediante un código de invitación o búsqueda por nombre de usuario) | 5
E7-H1 | E7-H1-T2 | Crear clase "compartirCalendario" con los métodos para generar, enviar y aceptar una invitación de compartición de calendario | 4
E7-H1 | E7-H1-T3 | Crear vista de gestión de calendarios compartidos de acuerdo al mockup, donde el usuario pueda ver con quién comparte su calendario y revocar accesos | 3
E7-H1 | E7-H1-T4 | Definir los niveles de visibilidad del calendario compartido (solo lectura) y aplicar las validaciones de privacidad correspondientes | 2
E7-H1 | E7-H1-T5 | Actualizar los valores en la BD y mostrar confirmación o error según el resultado de la acción de compartición | 1