## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 519
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario (MoSCoW)
E1-H1 | Necesito registrar mis actividades | 55 | M
E1-H2 | Necesito poder visualizar mis actividades (lista y calendario) | 13 | M
E1-H3 | Necesito poder modificar mis actividades creadas (calendario y/o lista) | 21 | M
E1-H4 | Necesito poder eliminar actividades | 8 | M
E4-H1 | Necesito poder registrar una cuenta | 34 | M
E4-H4 | Como usuario necesito que mi contraseña se encuentre encriptada | 21 | M
E4-H2 | Necesito poder acceder a mi cuenta | 21 | M
E4-H3 | Necesito poder modificar información asociada a mi cuenta | 13 | S
E6-H1 | Necesito definir areas de interes y su modalidad | 34 | M
E7-H1 | Necesito definir la cantidad de horas que quiero invertir en el area de interes seleccionado | 2 | M
E8-H1 | Necesito establecer el valor predeterminado acerca de desde qué hora y hasta qué hora del dia estaré haciendo actividades | 13 | M
E1-H5 | Necesito poder asignar de manera sencilla el tiempo estimado para cada actividad | 8 | M
E2-H1 | Necesito poder generar el cronograma de mi semana de manera automática teniendo en cuenta las horas semanales asignadas a cada área de interés y su priorización | 100 | M
E5-H1 | Necesito establecer el lugar y el método de transporte que utilizaré para llegar al lugar de mi actividad | 55 | S
E5-H2 | Necesito definir un método de transporte y una ubicación por defecto para mis actividades y areas de interes, y que se generen recordatorios de acuerdo a cada actividad que tenga asignado una hora de inicio | 34 | C
E5-H3 | Necesito calcular el tiempo que demorare en trasladarme desde una actividad hacia otra de acuerdo a ubicación y método de transporte | 34 | S
E3-H1 | Necesito poder clasificar las actividades como actividades de "responsabilidad" o de "recreación". | 8 | C
E3-H2 | Necesito poder clasificar las actividades como actividades físicas o mentales. | 8 | C
E10-H1 | Necesito visualizar los datos estadísticos de mis usuarios | 8 | M
E9-H1 | Necesito ver a los usuarios con sus datos públicos | 8 | M
E4-H5 | Necesito poder controlar la cuenta de un usuario por medio de un buscador de usuarios | 21 | S