## Ejemplo1
Control del Segundo Sprint de 10 días
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
E8-H1-T1 | 3 | DIA 1: 3 | 3
E8-H1-T2 | 2 | DIA 1: 2 | 2
E8-H1-T3 | 2 | DIA 1: 2 | 2
E8-H1-T4 | 2 | DIA 2: 2 | 2
E8-H1-T5 | 2 | DIA 2: 2 | 2
E9-H1-T1 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 2
E10-H1-T1 | 2 | DIA 2: 2 | 2
E1-H6-T1 | 2 | DIA 3: 2 | 2
E1-H6-T2 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 3
E6-H1-T1 | 4 | DIA 3: 4 | 4
E6-H1-T2 | 2 | DIA 4: 2 | 2
E6-H1-T3 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 4
E6-H1-T4 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 4
E6-H1-T5 | 2 | DIA 4: 2 | 2
E6-H2-T1 | 2 | DIA 6: 2 | 2
E6-H2-T2 | 3 | DIA 6: 3 | 3
E6-H2-T3 | 3 | DIA 7: 3 | 3
E6-H2-T4 | 2 | DIA 7: 2 | 2
E6-H2-T5 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 8
E4-H3-T1 | 2 | DIA 8: 2 | 2
E4-H3-T2 | 2 | DIA 8: 2 | 2
E4-H3-T3 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 9
E4-H3-T4 | 2 | DIA 9: 2 | 2
E4-H4-T1 | 2 | DIA 9: 2 | 2
E4-H4-T2 | 2 | DIA 10: 2 | 2
E4-H4-T3 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 10
E4-H4-T4 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 10
80
| 51 | 51 | 44 | 37 | 30 | 24 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 51 | 44 | 37 | 30 | 24 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0
| 51 | 51 | 45.9 | 40.8 | 35.7 | 30.6 | 25.5 | 20.4 | 15.3 | 10.2 | 5.1 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 51 | 45.9 | 40.8 | 35.7 | 30.6 | 25.5 | 20.4 | 15.3 | 10.2 | 5.1 | 0 | 0